## Resumen Ejecutivo
INFORME DE AVANCE — W09 ¦ OT 1844 · PO 4519143302
Fabricación Bandejas Agua Lavado Celda ¦ Fecha de corte: 2026-03-01 ¦ SIMTEXX
1 · INDICADORES CLAVE (EVM)
Indicador | Valor | Referencia
📅 Semana de corte |  |  | W09 |  | 16 – 22 feb 2026
📐 Avance Planificado (PV) |  |  | 28.3 % |  | Línea base Rev. B
📊 Avance Real (EV) |  |  | 28.31 % |  | Valor Ganado
⚡ Desviación EV − PV |  |  | -0.02 % |  | Leve retraso
✅ Actividades completadas |  |  | 3 / 152 |  | —
🔄 En ejecución |  |  | 13 |  | —
⚠️ Con retraso vs LB |  |  | 7 |  | 6 activas + 1 no iniciada
2 · ESTADO POR ENTREGA (TAG ZM)
Entrega | Fecha compromiso | Fecha estimada actual | Float (h) | Estado
ZM-1 (2 bandejas) | 09-mar-2026 | 2026-03-10 | 165.6 | 🟡 1d de desfase
ZM-2 (2 bandejas) | 16-mar-2026 | 2026-03-16 | 127.8 | 🟢 En fecha
ZM-3 (2 bandejas) | 23-mar-2026 | 2026-03-23 | 90 | 🟢 En fecha
ZM-4 (2 bandejas) | 30-mar-2026 | 2026-03-30 | 45 | 🟡 Holgura reducida
ZM-5 (2 bandejas) ⚠️ CRÍTICO | 06-abr-2026 | 2026-04-06 | 0 | 🔴 CRÍTICO — sin holgura

## Actividades con Retraso
ACTIVIDADES CON RETRASO vs LÍNEA BASE — OT 1844 · S8
Código | Actividad | Sistema / WBS | % Físico | Fin LB | Fin Actual | Desfase (días) | Prioridad
A1660 | Suminstro de Materiales | Suministro conjuntos sistema de agua de lavado | 70% | 2026-02-18 | 2026-02-27 | +9d | 🔴 URGENTE
A2660 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | Bastidor | 50% | 2026-02-16 | 2026-02-24 | +8d | 🔴 URGENTE
A2650 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | Bastidor | 0% | 2026-02-20 | 2026-02-26 | +6d | 🟡 CRÍTICO
A2800 | Fabricación Baranda radial removible | Barandas (16 Un) | 0% | 2026-02-26 | 2026-03-02 | +4d | 🟡 CRÍTICO
A2680 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | Bastidor | 0% | 2026-02-20 | 2026-02-24 | +4d | 🟡 CRÍTICO
A2850 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | Manifold Distribuidor | 0% | 2026-02-23 | 2026-02-24 | +1d | 🟡 SEGUIMIENTO
A2670 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | Bastidor | 0% | — | Sin fecha | ⛔ Sin inicio | 🔴 URGENTE

## Todas las Actividades
ESTADO COMPLETO DE ACTIVIDADES — OT 1844 · S8 (22-feb-2026)
Código | Actividad | Sistema / WBS | % Físico | Fin actual | Float (h) | Estado | Retraso
A1640 | Planos de Fabricación | Suministro conjuntos sistema de agu | 100% | 2026-02-22 | 0 | ✅ Completada | —
A2890 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Central (12 Un) | 100% | 2026-02-23 | 0 | ✅ Completada | —
A2750 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Perimetral (12 Un) | 100% | 2026-02-23 | 0 | ✅ Completada | —
A2680 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | Bastidor | 0% | 2026-02-24 | 186.3 | 🔄 En ejecución | ⚠️ SÍ
A2660 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | Bastidor | 50% | 2026-02-24 | 238.5 | 🔄 En ejecución | ⚠️ SÍ
A2850 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | Manifold Distribuidor | 0% | 2026-02-24 | 165.6 | 🔄 En ejecución | ⚠️ SÍ
A2650 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | Bastidor | 0% | 2026-02-26 | 156.6 | 🔄 En ejecución | ⚠️ SÍ
A3210 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Central (12 Un) | 0% | 2026-02-26 | 163.8 | 🔄 En ejecución | —
A3070 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Perimetral (12 Un) | 0% | 2026-02-26 | 136.8 | 🔄 En ejecución | —
A1660 | Suminstro de Materiales | Suministro conjuntos sistema de agu | 70% | 2026-02-27 | 156.6 | 🔄 En ejecución | ⚠️ SÍ
A2980 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | Bastidor | 0% | 2026-02-27 | 0 | 🔄 En ejecución | —
A2800 | Fabricación Baranda radial removible | Barandas (16 Un) | 0% | 2026-03-02 | 156.6 | 🔄 En ejecución | ⚠️ SÍ
A3510 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Central (12 Un) | 0% | 2026-03-05 | 121.95 | 🔄 En ejecución | —
A3370 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Perimetral (12 Un) | 0% | 2026-03-05 | 94.95 | 🔄 En ejecución | —
A3810 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Central (12 Un) | 0% | 2026-03-12 | 75.6 | 🔄 En ejecución | —
A3670 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Perimetral (12 Un) | 0% | 2026-03-12 | 48.6 | 🔄 En ejecución | —

## Curva S
CURVA S — OT 1844 · Avance Planificado vs Real
Semana | Período inicio | Período fin | HH semana | HH acumulado | % Plan (LB) | % Real (EV)
W6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 216 | 216 | 2.7 % | —
W7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 315 | 531 | 6.6 % | —
W8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 603 | 1134 | 14.0 % | 13.18 %
W9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 1161 | 2295 | 28.3 % | —
W10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 1476 | 3771 | 46.6 % | —
W11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 1512 | 5283 | 65.2 % | —
W12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 1467 | 6750 | 83.3 % | —
W13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 963 | 7713 | 95.2 % | —
W14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 351 | 8064 | 99.6 % | —
W15 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 36 | 8100 | 100.0 % | —
⚠️ Semana 9 (S9): el plan sube de 14.0% a 28.3% (+14.3 pp). Semana de mayor carga del proyecto. Se requiere recuperar retrasos actuales Y ejecutar el pico planificado para no ampliar la brecha.