## Resumen W09
INFORME DE AVANCE — W09 ¦ OT 1844 · PO 4519143302
Fabricación Bandejas Agua Lavado Celda · Corte: 01-mar-2026 · SIMTEXX
1 · INDICADORES CLAVE (EVM)
Indicador | Valor | Referencia
📅 Semana de corte |  | W09 |  | 23-feb al 01-mar-2026
📐 Avance Planificado (PV) |  | 28,33 % |  | Línea base Rev.B (PDF)
📊 Avance Real (EV) |  | 28,31 % |  | Valor Ganado (TASKRSRC)
⚡ Desviación EV − PV |  | −0,02 pp |  | Leve bajo plan (controlado)
✅ Actividades completadas |  | 17 / 152 |  | —
🔄 En ejecución |  | 18 |  | —
⚠️ Con retraso vs LB |  | 17 (8 no inic. + 9 activas) |  | Ver hoja Retrasos
2 · ESTADO POR ENTREGA (HITOS CONTRACTUALES)
Entrega | TAG | Fecha compromiso | Fecha actual P6 | Float (h) | Estado
Entrega 1 | ZM-(02 Unid.)-1 | 09-mar-2026 | 16-mar-2026 | 0 | 🔴 CRÍTICO — sin holgura
Entrega 2 | ZM-(02 Unid.)-2 | 16-mar-2026 | 18-mar-2026 | 0 | 🔴 CRÍTICO — sin holgura
Entrega 3 | ZM-(02 Unid.)-3 | 23-mar-2026 | 20-mar-2026 | 0 | 🔴 CRÍTICO — sin holgura
Entrega 4 | ZM-(02 Unid.)-4 | 30-mar-2026 | 25-mar-2026 | 0 | 🔴 CRÍTICO — sin holgura
Entrega 5 ⚠️ | ZM-(02 Unid.)-5 | 06-abr-2026 | 01-abr-2026 | 0 | 🔴 CRÍTICO — sin holgura

## Trabajado W09
ACTIVIDADES CON TRABAJO EN W09 (23-feb al 01-mar-2026) — OT 1844
Entrega | WBS | Código | Actividad | Estado | Inicio Real | Fin Real
Entrega 1 (09-mar) — ZM-1
| Bandeja Central (12 Un) | A2900 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | 🔄 En proceso | 2026-02-27
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A2760 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | 🔄 En proceso | 2026-02-27
| Bastidor | A2650 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | ✅ Completada | 2026-02-13 | 2026-02-27
| Bastidor | A2660 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | ✅ Completada | 2026-02-13 | 2026-02-27
| Bastidor | A2670 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | ✅ Completada | 2026-02-25 | 2026-02-27
| Manifold Distribuidor | A2850 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | ✅ Completada | 2026-02-13 | 2026-02-27
Entrega 2 (16-mar) — ZM-2
| Bandeja Central (12 Un) | A3210 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | ✅ Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3070 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | ✅ Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
| Barandas (16 Un) | A3120 | Fabricación Baranda radial removible | 🔄 En proceso | 2026-02-24
| Bastidor | A2990 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | 🔄 En proceso | 2026-02-26
| Bastidor | A3000 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | ✅ Completada | 2026-02-26 | 2026-02-27
| Bastidor | A3010 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | ✅ Completada | 2026-02-26 | 2026-02-27
| Manifold Distribuidor | A3170 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | 🔄 En proceso | 2026-02-23
Entrega 3 (23-mar) — ZM-3
| Bandeja Central (12 Un) | A3510 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | ✅ Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3370 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | ✅ Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
| Barandas (16 Un) | A3420 | Fabricación Baranda radial removible | 🔄 En proceso | 2026-02-24
| Bastidor | A3280 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | 🔄 En proceso | 2026-02-24
| Bastidor | A3290 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | 🔄 En proceso | 2026-02-24
| Bastidor | A3300 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | 🔄 En proceso | 2026-02-26
| Bastidor | A3310 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | ✅ Completada | 2026-02-23 | 2026-02-27
| Manifold Distribuidor | A3470 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | 🔄 En proceso | 2026-02-23
Entrega 4 (30-mar) — ZM-4
| Bandeja Central (12 Un) | A3810 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | ✅ Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3670 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | ✅ Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
| Barandas (16 Un) | A3720 | Fabricación Baranda radial removible | 🔄 En proceso | 2026-02-24
| Bastidor | A3580 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | 🔄 En proceso | 2026-02-25
| Bastidor | A3590 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | 🔄 En proceso | 2026-02-27
| Bastidor | A3600 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | 🔄 En proceso | 2026-02-27
| Bastidor | A3610 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | ✅ Completada | 2026-02-23 | 2026-02-26

## Programado W10
ACTIVIDADES PROGRAMADAS W10 (02-mar al 08-mar-2026) — OT 1844
Entrega | WBS | Código | Actividad | Estado actual | Inicio Plan | Fin Plan
Entrega 1 (09-mar) — ZM-1
| Bandeja Central (12 Un) | A2900 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-04
| Bandeja Central (12 Un) | A2910 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | ⏳ No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-05
| Bandeja Central (12 Un) | A2920 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-07
| Bandeja Central (12 Un) | A2930 | Control de calidad (QC) e inspecciones | ⏳ No iniciada | 2026-03-07 | 2026-03-08
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A2760 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-04
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A2770 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | ⏳ No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-05
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A2780 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-07
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A2790 | Control de calidad (QC) e inspecciones | ⏳ No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-07
| Barandas (16 Un) | A2810 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-10
| Bastidor | A2690 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | ⏳ No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-04
| Bastidor | A2710 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | ⏳ No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-04
| Bastidor | A2720 | Granallado / Preparación de Superficie | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-05
| Bastidor | A2730 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-08
| Bastidor | A2740 | Control de calidad (QC) e inspecciones | ⏳ No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-06
| Manifold Distribuidor | A2860 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | ⏳ No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-03
| Manifold Distribuidor | A2870 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | ⏳ No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-04
| Manifold Distribuidor | A2880 | Control de calidad (QC) e inspecciones | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-05
| Parrilla de Piso (36 Un) | A2830 | Trazado y Corte de FRP | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-10
Entrega 2 (16-mar) — ZM-2
| Bandeja Central (12 Un) | A3220 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | ⏳ No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-03
| Bandeja Central (12 Un) | A3230 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3080 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | ⏳ No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-03
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3090 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
| Barandas (16 Un) | A3120 | Fabricación Baranda radial removible | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-10
| Barandas (16 Un) | A3130 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-10
| Bastidor | A2990 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-03
| Bastidor | A3020 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | ⏳ No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-05
| Bastidor | A3030 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-06
| Bastidor | A3040 | Granallado / Preparación de Superficie | ⏳ No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-09
| Manifold Distribuidor | A3170 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-03
| Manifold Distribuidor | A3180 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | ⏳ No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-03
| Manifold Distribuidor | A3190 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | ⏳ No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-04
| Manifold Distribuidor | A3200 | Control de calidad (QC) e inspecciones | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-05
| Parrilla de Piso (36 Un) | A3150 | Trazado y Corte de FRP | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-10
Entrega 3 (23-mar) — ZM-3
| Bandeja Central (12 Un) | A3520 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | ⏳ No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-04
| Bandeja Central (12 Un) | A3530 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-09
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3380 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | ⏳ No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-04
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3390 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-09
| Barandas (16 Un) | A3420 | Fabricación Baranda radial removible | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-11
| Barandas (16 Un) | A3430 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | ⏳ No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-11
| Bastidor | A3280 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-10
| Bastidor | A3290 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-04
| Bastidor | A3300 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | 🔄 En proceso | 2026-03-03 | 2026-03-05
| Bastidor | A3320 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-09
| Manifold Distribuidor | A3470 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | 🔄 En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-04
| Manifold Distribuidor | A3480 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | ⏳ No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-04
| Manifold Distribuidor | A3490 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-05
| Manifold Distribuidor | A3500 | Control de calidad (QC) e inspecciones | ⏳ No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-06
| Parrilla de Piso (36 Un) | A3450 | Trazado y Corte de FRP | ⏳ No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-11
Entrega 4 (30-mar) — ZM-4
| Bandeja Central (12 Un) | A3820 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
| Bandeja Central (12 Un) | A3830 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | ⏳ No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-11
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3680 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
| Bandeja Perimetral (12 Un) | A3690 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | ⏳ No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-11
| Barandas (16 Un) | A3720 | Fabricación Baranda radial removible | 🔄 En proceso | 2026-03-04 | 2026-03-13
| Bastidor | A3580 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | 🔄 En proceso | 2026-03-04 | 2026-03-12
| Bastidor | A3590 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | 🔄 En proceso | 2026-03-04 | 2026-03-06
| Bastidor | A3600 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | 🔄 En proceso | 2026-03-06 | 2026-03-10
| Manifold Distribuidor | A3770 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | ⏳ No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
| Manifold Distribuidor | A3780 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | ⏳ No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-09

## Retrasos vs LB
ACTIVIDADES CON RETRASO VS LÍNEA BASE — OT 1844 · W09
Código | Actividad | WBS/Entrega | Estado | % Fís. | Fin LB | Fin actual P6 | Prioridad
A1640 | Planos de Fabricación | Suministro conjuntos sistema de agua de lavado | ✅ Completada | 100% | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 🟡 CRÍTICO
A2660 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | Bastidor | ✅ Completada | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 🟡 CRÍTICO
A2670 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | Bastidor | ✅ Completada | 100% | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A1660 | Suminstro de Materiales | Suministro conjuntos sistema de agua de lavado | 🔄 En proceso | 70% | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 🟡 CRÍTICO
A2750 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Perimetral (12 Un) | ✅ Completada | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 🟡 CRÍTICO
A2890 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Central (12 Un) | ✅ Completada | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 🟡 CRÍTICO
A2650 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | Bastidor | ✅ Completada | 100% | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 🟡 CRÍTICO
A2680 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | Bastidor | 🔄 En proceso | 0% | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 🟡 CRÍTICO
A2760 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Perimetral (12 Un) | 🔄 En proceso | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A2850 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | Manifold Distribuidor | ✅ Completada | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 🟡 CRÍTICO
A2900 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Central (12 Un) | 🔄 En proceso | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A2990 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | Bastidor | 🔄 En proceso | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-03 | 🟡 CRÍTICO
A2690 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 🔴 URGENTE
A2860 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | Manifold Distribuidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 🔴 URGENTE
A2710 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 🔴 URGENTE
A2870 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | Manifold Distribuidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 🔴 URGENTE
A3000 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | Bastidor | ✅ Completada | 100% | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A2720 | Granallado / Preparación de Superficie | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 🔴 URGENTE
A2770 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | Bandeja Perimetral (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 🔴 URGENTE
A2800 | Fabricación Baranda radial removible | Barandas (16 Un) | 🔄 En proceso | 0% | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A2880 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Manifold Distribuidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 🔴 URGENTE
A2910 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | Bandeja Central (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 🔴 URGENTE
A3070 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Perimetral (12 Un) | ✅ Completada | 100% | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A3210 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Central (12 Un) | ✅ Completada | 100% | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A2980 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | Bastidor | 🔄 En proceso | 0% | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 🟡 CRÍTICO
A3010 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | Bastidor | ✅ Completada | 100% | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A2780 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | Bandeja Perimetral (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 🔴 URGENTE
A2920 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | Bandeja Central (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 🔴 URGENTE
A3080 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Perimetral (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 🔴 URGENTE
A3220 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | Bandeja Central (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 🔴 URGENTE
A3290 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | Bastidor | 🔄 En proceso | 0% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 🟡 CRÍTICO
A2730 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 🔴 URGENTE
A2790 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Bandeja Perimetral (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 🔴 URGENTE
A2810 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | Barandas (16 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 🔴 URGENTE
A2830 | Trazado y Corte de FRP | Parrilla de Piso (36 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 🔴 URGENTE
A2930 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Bandeja Central (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 🔴 URGENTE
A3020 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 🔴 URGENTE
A2740 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 🔴 URGENTE
A2820 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Barandas (16 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 🔴 URGENTE
A2840 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Parrilla de Piso (36 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 🔴 URGENTE
A3030 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 🔴 URGENTE
A3300 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | Bastidor | 🔄 En proceso | 0% | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 🟡 CRÍTICO
A3040 | Granallado / Preparación de Superficie | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 🔴 URGENTE
A3090 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | Bandeja Perimetral (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 🔴 URGENTE
A3230 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | Bandeja Central (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 🔴 URGENTE
A2940 | Bastidor / estructura / Bandejas / Barandas / Parrillas FRP | Pre-armado en taller (armado en seco) / Despacho | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 🔴 URGENTE
A2970 | Despacho | Pre-armado en taller (armado en seco) / Despacho | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 🔴 URGENTE
A3100 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | Bandeja Perimetral (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 🔴 URGENTE
A3240 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | Bandeja Central (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 🔴 URGENTE
A3050 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 🔴 URGENTE
A3110 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Bandeja Perimetral (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 🔴 URGENTE
A3250 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Bandeja Central (12 Un) | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 🔴 URGENTE
A3060 | Control de calidad (QC) e inspecciones | Bastidor | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 🔴 URGENTE
A3260 | Bastidor / estructura / Bandejas / Barandas / Parrillas FRP | Pre-armado en taller (armado en seco) / Despacho | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 🔴 URGENTE
A3270 | Despacho | Pre-armado en taller (armado en seco) / Despacho | ⏳ No iniciada | 0% | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 🔴 URGENTE

## Curva S
CURVA S — OT 1844 · Planificado vs Real
Semana | Inicio | Fin | HH período | HH acum. plan | % acum. plan | % real (EV)
W6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 216 | 216 | 2.70% | —
W7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 315 | 531 | 6.60% | —
W8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 603 | 1134 | 14.00% | 14,00%
W9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 1161 | 2295 | 28.30% | 28,31%
W10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 1476 | 3771 | 46.60% | —
W11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 1512 | 5283 | 65.20% | —
W12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 1467 | 6750 | 83.30% | —
W13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 963 | 7713 | 95.20% | —
W14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 351 | 8064 | 99.60% | —
W15 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 36 | 8100 | 100.00% | —
⚠️ Semana W10 (02-08 mar): 43,43% planificado (+15,1 pp sobre W09). Alta carga de armado, inspección y pintura. Priorizar arranque inmediato de actividades no iniciadas en ZM-1.