## Resumen W09
OT-1844 Informe W09 (corte 01-mar-2026)
Indicador | Valor
Programado (PV baseline Rev.B) | 28,33%
Real (EV HH TASKRSRC) | 28,31%
Desviación (EV-PV) | -0,02 pp
Estado | Leve bajo plan (controlado)

## Trabajado W09
TAG/Entrega | WBS | Código | Actividad | Estado | Inicio Real | Fin Real
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2900 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | En proceso | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2760 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | En proceso | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2650 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | Completada | 2026-02-13 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2660 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | Completada | 2026-02-13 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2670 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | Completada | 2026-02-25 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2850 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | Completada | 2026-02-13 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3210 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3070 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Barandas (16 Un) | A3120 | Fabricación Baranda radial removible | En proceso | 2026-02-24
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A2990 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | En proceso | 2026-02-26
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3000 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | Completada | 2026-02-26 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3010 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | Completada | 2026-02-26 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3170 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | En proceso | 2026-02-23
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3510 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3370 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Barandas (16 Un) | A3420 | Fabricación Baranda radial removible | En proceso | 2026-02-24
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3280 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | En proceso | 2026-02-24
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3290 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | En proceso | 2026-02-24
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3300 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | En proceso | 2026-02-26
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3310 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | Completada | 2026-02-23 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3470 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | En proceso | 2026-02-23
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Central (12 Un) | A3810 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3670 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | Completada | 2026-02-16 | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Barandas (16 Un) | A3720 | Fabricación Baranda radial removible | En proceso | 2026-02-24
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3580 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | En proceso | 2026-02-25
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3590 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | En proceso | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3600 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | En proceso | 2026-02-27
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3610 | Corte y Fabricación Distribuidor 8"" | Completada | 2026-02-23 | 2026-02-26

## Programado W10
TAG/Entrega | WBS | Código | Actividad | Estado | Inicio Plan | Fin Plan
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2900 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2910 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-05
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2920 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-07
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2930 | Control de calidad (QC) e inspecciones | No iniciada | 2026-03-07 | 2026-03-08
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2760 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2770 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-05
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2780 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-07
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2790 | Control de calidad (QC) e inspecciones | No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-07
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Barandas (16 Un) | A2810 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-10
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2690 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2710 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2720 | Granallado / Preparación de Superficie | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-05
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2730 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-08
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2740 | Control de calidad (QC) e inspecciones | No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2860 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-03
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2870 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2880 | Control de calidad (QC) e inspecciones | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-05
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Parrilla de Piso (36 Un) | A2830 | Trazado y Corte de FRP | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-10
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3220 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-03
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3230 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3080 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-03
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3090 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Barandas (16 Un) | A3120 | Fabricación Baranda radial removible | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-10
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Barandas (16 Un) | A3130 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-10
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A2990 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-03
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3020 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-05
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3030 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3040 | Granallado / Preparación de Superficie | No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-09
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3170 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-03
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3180 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-03
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3190 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3200 | Control de calidad (QC) e inspecciones | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-05
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Parrilla de Piso (36 Un) | A3150 | Trazado y Corte de FRP | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-10
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3520 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3530 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-09
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3380 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | No iniciada | 2026-03-02 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3390 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-09
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Barandas (16 Un) | A3420 | Fabricación Baranda radial removible | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-11
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Barandas (16 Un) | A3430 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-11
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3280 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-10
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3290 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3300 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | En proceso | 2026-03-03 | 2026-03-05
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3320 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-09
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3470 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | En proceso | 2026-03-02 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3480 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | No iniciada | 2026-03-03 | 2026-03-04
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3490 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-05
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3500 | Control de calidad (QC) e inspecciones | No iniciada | 2026-03-05 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Parrilla de Piso (36 Un) | A3450 | Trazado y Corte de FRP | No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-11
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Central (12 Un) | A3820 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Central (12 Un) | A3830 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-11
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3680 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3690 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-11
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Barandas (16 Un) | A3720 | Fabricación Baranda radial removible | En proceso | 2026-03-04 | 2026-03-13
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3580 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | En proceso | 2026-03-04 | 2026-03-12
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3590 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | En proceso | 2026-03-04 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3600 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | En proceso | 2026-03-06 | 2026-03-10
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Manifold Distribuidor | A3770 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | No iniciada | 2026-03-04 | 2026-03-06
TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Manifold Distribuidor | A3780 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | No iniciada | 2026-03-06 | 2026-03-09