## Revision_Avance_W012
Entrega | Despacho/Tag | WBS | Actividad ID | Actividad | Estado P6 | Inicio Plan | Fin Plan | Inicio Real | Fin Real | % Complete Type | Calendar ID | Calendario | BAC HH | EV HH | ETC HH | Avance acumulado corte % | % avance a cargar | Fecha inicio real a cargar | Fecha término si 100%
General | Sin despacho específico | Suministro conjuntos sistema de agua de lavado | A1660 | Suminstro de Materiales | TK_Complete | 2026-01-29 08:00:00 | 2026-02-17 18:00:00 | 2026-02-09 08:00:00 | 2026-03-08 11:36:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 180 | 180 | 0 | 100%
General | Sin despacho específico | Suministro conjuntos sistema de agua de lavado | A1640 | Planos de Fabricación | TK_Complete | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-13 18:00:00 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-13 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 360 | 360 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3070 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-02-23 08:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-27 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 72 | 72 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3210 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-02-23 08:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-27 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 72 | 72 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2750 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-02-23 09:48:00 | 2026-02-27 09:48:00 | 2026-02-16 09:48:00 | 2026-02-20 09:48:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 72 | 72 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Barandas (16 Un) | A2800 | Fabricación Baranda radial removible | TK_Active | 2026-02-23 09:48:00 | 2026-03-09 09:48:00 | 2026-02-20 09:48:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 189 | 141.75 | 47.25 | 75%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2890 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-02-23 09:48:00 | 2026-02-27 09:48:00 | 2026-02-16 09:48:00 | 2026-02-20 09:48:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 72 | 72 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2650 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_Complete | 2026-02-24 08:00:00 | 2026-03-03 18:00:00 | 2026-02-13 08:00:00 | 2026-02-27 09:48:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 162 | 162 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2660 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_Complete | 2026-02-24 08:00:00 | 2026-02-26 18:00:00 | 2026-02-13 08:00:00 | 2026-02-27 15:18:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2850 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | TK_Complete | 2026-02-24 11:36:00 | 2026-02-26 11:36:00 | 2026-02-13 11:36:00 | 2026-02-27 14:24:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A2980 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_Complete | 2026-02-25 09:48:00 | 2026-03-03 09:48:00 | 2026-02-16 09:48:00 | 2026-03-08 16:12:00 | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 162 | 162 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2680 | Corte y Fabricación Distribuidor 8" | TK_Complete | 2026-02-26 15:18:00 | 2026-03-03 15:18:00 | 2026-02-20 15:18:00 | 2026-03-02 10:42:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3370 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-02-27 09:48:00 | 2026-03-12 08:54:00 | 2026-02-16 09:48:00 | 2026-02-27 10:15:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 72 | 72 | 0 | 100%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3510 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-02-27 09:48:00 | 2026-03-12 08:54:00 | 2026-02-16 09:48:00 | 2026-02-27 10:15:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 72 | 72 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A2990 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_Complete | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-03 18:00:00 | 2026-02-26 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Barandas (16 Un) | A3120 | Fabricación Baranda radial removible | TK_Active | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-02-24 08:00:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 189 | 141.75 | 47.25 | 75%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3170 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | TK_Active | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-03 18:00:00 | 2026-02-23 08:00:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 28.8 | 7.2 | 80%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2670 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | TK_Complete | 2026-03-02 09:48:00 | 2026-03-04 09:48:00 | 2026-02-25 09:48:00 | 2026-02-27 09:48:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2760 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-02 09:48:00 | 2026-03-04 09:48:00 | 2026-02-27 09:48:00 | 2026-03-03 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2900 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-02 09:48:00 | 2026-03-04 09:48:00 | 2026-02-27 09:48:00 | 2026-03-03 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3280 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_Active | 2026-03-02 16:12:00 | 2026-03-10 16:12:00 | 2026-02-24 16:12:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 162 | 81 | 81 | 50%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3290 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_Active | 2026-03-02 16:12:00 | 2026-03-04 16:12:00 | 2026-02-24 16:12:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 18 | 18 | 50%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Barandas (16 Un) | A3420 | Fabricación Baranda radial removible | TK_Active | 2026-03-02 16:12:00 | 2026-03-11 16:12:00 | 2026-02-24 16:12:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 189 | 94.5 | 94.5 | 50%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3470 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | TK_Active | 2026-03-02 16:12:00 | 2026-03-04 16:12:00 | 2026-02-23 16:12:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 28.8 | 7.2 | 80%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3000 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | TK_Complete | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 2026-02-26 08:00:00 | 2026-02-27 18:00:00 | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3010 | Corte y Fabricación Distribuidor 8" | TK_Complete | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 2026-02-26 08:00:00 | 2026-02-27 18:00:00 | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3300 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | TK_Active | 2026-03-03 16:12:00 | 2026-03-05 16:12:00 | 2026-02-26 16:12:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 18 | 18 | 50%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3580 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_Active | 2026-03-04 16:12:00 | 2026-03-12 16:12:00 | 2026-02-25 16:12:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 162 | 81 | 81 | 50%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3590 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_Active | 2026-03-04 16:12:00 | 2026-03-06 16:12:00 | 2026-02-27 16:12:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 10.8 | 25.2 | 30%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Barandas (16 Un) | A3720 | Fabricación Baranda radial removible | TK_Active | 2026-03-04 16:12:00 | 2026-03-13 16:12:00 | 2026-02-24 16:12:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 189 | 94.5 | 94.5 | 50%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3310 | Corte y Fabricación Distribuidor 8" | TK_Complete | 2026-03-05 14:24:00 | 2026-03-09 14:24:00 | 2026-02-23 14:24:00 | 2026-02-27 14:24:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3670 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-06 09:48:00 | 2026-03-19 11:36:00 | 2026-02-16 09:48:00 | 2026-02-27 11:36:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 72 | 72 | 0 | 100%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bandeja Central (12 Un) | A3810 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-06 09:48:00 | 2026-03-19 11:36:00 | 2026-02-16 09:48:00 | 2026-02-27 11:36:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 72 | 72 | 0 | 100%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3600 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | TK_Active | 2026-03-06 14:24:00 | 2026-03-10 14:24:00 | 2026-02-27 14:24:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 10.8 | 25.2 | 30%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2690 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-03 18:00:00 | CP_Drtn | 7476 | Maestranza Sab. | 54 | 54 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2710 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 18:00:00 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | CP_Drtn | 7476 | Maestranza Sab. | 9 | 9 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2720 | Granallado / Preparación de Superficie | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 18:00:00 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-07 18:00:00 | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 18 | 18 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2730 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | TK_Active | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 | 2026-03-08 08:00:00 |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 54 | 8.1 | 45.9 | 15%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2770 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_Active | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-06 08:00:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 108 | 75.6 | 32.4 | 70%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2860 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 18 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2870 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 18:00:00 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 18 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2880 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2910 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 108 | 108 | 0 | 100%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2920 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | TK_Active | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-07 08:00:00 |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 54 | 27 | 27 | 50%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3020 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | TK_NotStart | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3080 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3090 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_NotStart | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 108 | 0 | 108 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3220 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3230 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_NotStart | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 108 | 0 | 108 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3380 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3390 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_NotStart | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 108 | 0 | 108 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3520 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3530 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_NotStart | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 108 | 0 | 108 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3180 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | TK_NotStart | 2026-03-09 11:36:00 | 2026-03-10 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 0 | 18 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3480 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | TK_NotStart | 2026-03-09 11:36:00 | 2026-03-10 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 0 | 18 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2780 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | TK_NotStart | 2026-03-09 14:24:00 | 2026-03-11 14:24:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2930 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3030 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | TK_NotStart | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3610 | Corte y Fabricación Distribuidor 8" | TK_Complete | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 | 2026-02-23 08:00:00 | 2026-02-26 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3190 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | TK_NotStart | 2026-03-10 11:36:00 | 2026-03-11 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 0 | 18 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3490 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | TK_NotStart | 2026-03-10 11:36:00 | 2026-03-11 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 0 | 18 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2740 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-10 12:57:00 | 2026-03-11 12:57:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2790 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-10 14:24:00 | 2026-03-11 14:24:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Barandas (16 Un) | A3130 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | TK_NotStart | 2026-03-10 15:45:00 | 2026-03-13 15:45:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3040 | Granallado / Preparación de Superficie | TK_NotStart | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 0 | 18 | 0%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3680 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-12 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3690 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_NotStart | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 108 | 0 | 108 | 0%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Manifold Distribuidor | A3770 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | TK_Active | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-12 18:00:00 | 2026-03-05 08:00:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 28.8 | 7.2 | 80%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bandeja Central (12 Un) | A3820 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-12 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 36 | 0 | 100%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Bandeja Central (12 Un) | A3830 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_NotStart | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 108 | 0 | 108 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Parrilla de Piso (36 Un) | A2840 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-11 09:48:00 | 2026-03-12 09:48:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3200 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-11 11:36:00 | 2026-03-12 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3500 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-11 11:36:00 | 2026-03-12 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Manifold Distribuidor | A3780 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | TK_NotStart | 2026-03-11 11:36:00 | 2026-03-12 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 0 | 18 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Barandas (16 Un) | A2810 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | TK_NotStart | 2026-03-11 12:30:00 | 2026-03-14 12:30:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Pre‑armado en taller (armado en seco) / Despacho | A2940 | Bastidor / estructura / Bandejas / Barandas / Parrillas FRP | TK_Active | 2026-03-11 14:24:00 | 2026-03-13 14:24:00 | 2026-03-07 14:24:00 |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 108 | 21.6 | 86.4 | 20%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Parrilla de Piso (36 Un) | A2830 | Trazado y Corte de FRP | TK_Active | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-16 18:00:00 | 2026-03-02 08:00:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 54 | 32.4 | 21.6 | 60%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3050 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | TK_NotStart | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-14 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3100 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | TK_NotStart | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3240 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | TK_NotStart | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3320 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | TK_NotStart | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7476 | Maestranza Sab. | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3400 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | TK_NotStart | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3540 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | TK_NotStart | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Parrilla de Piso (36 Un) | A3150 | Trazado y Corte de FRP | TK_Active | 2026-03-12 11:36:00 | 2026-03-17 11:36:00 | 2026-03-02 11:36:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 54 | 32.4 | 21.6 | 60%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Parrilla de Piso (36 Un) | A3450 | Trazado y Corte de FRP | TK_Active | 2026-03-12 11:36:00 | 2026-03-17 11:36:00 | 2026-03-02 11:36:00 |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 54 | 37.8 | 16.2 | 70%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Manifold Distribuidor | A3790 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | TK_NotStart | 2026-03-12 11:36:00 | 2026-03-13 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 18 | 0 | 18 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Barandas (16 Un) | A3430 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | TK_NotStart | 2026-03-12 12:30:00 | 2026-03-15 12:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 54 | 0 | 54 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Parrilla de Piso (36 Un) | A3160 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-12 14:24:00 | 2026-03-13 14:24:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Barandas (16 Un) | A3140 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-12 15:45:00 | 2026-03-13 15:45:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3110 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3250 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 5 | 4 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-5 | Bastidor | A3880 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_NotStart | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-20 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 162 | 0 | 162 | 0%
Entrega 5 | 4 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-5 | Bastidor | A3890 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_NotStart | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-16 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 36 | 0 | 36 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Pre‑armado en taller (armado en seco) / Despacho | A2970 | Despacho | TK_NotStart | 2026-03-13 09:48:00 | 2026-03-14 09:48:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 36 | 0 | 36 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Parrilla de Piso (36 Un) | A3460 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-13 10:42:00 | 2026-03-16 10:42:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 4 | 3 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-4 | Manifold Distribuidor | A3800 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-13 11:36:00 | 2026-03-16 11:36:00 |  |  | CP_Drtn | 7475 | Maestranza # | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3060 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3330 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | TK_NotStart | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 18:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 1 | 8 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-1 | Barandas (16 Un) | A2820 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-14 12:30:00 | 2026-03-15 12:00:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%
Entrega 2 | 1 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-2 | Pre‑armado en taller (armado en seco) / Despacho | A3260 | Bastidor / estructura / Bandejas / Barandas / Parrillas FRP | TK_NotStart | 2026-03-15 07:30:00 | 2026-03-15 16:30:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 108 | 0 | 108 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3340 | Granallado / Preparación de Superficie | TK_NotStart | 2026-03-15 07:30:00 | 2026-03-15 16:30:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 18 | 0 | 18 | 0%
Entrega 3 | 2 TAG 2225‑ZM‑(02 Unidades)-3 | Barandas (16 Un) | A3440 | Control de calidad (QC) e inspecciones | TK_NotStart | 2026-03-15 12:00:00 | 2026-03-16 12:30:00 |  |  | CP_Drtn | 7509 | Maestranza Full | 9 | 0 | 9 | 0%