## Revision_Avance_W012
Entrega | Despacho/Tag | WBS | Actividad ID | Actividad | Estado P6 | BAC HH | EV HH | Avance % | Marcar avance | Observaciones
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2650 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_Complete | 162 | 162 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2660 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2670 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2680 | Corte y Fabricación Distribuidor 8" | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2690 | Armado y Remates de Soldadura Bastidor | TK_Complete | 54 | 54 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2710 | Inspección de soldadura (VT, LP si aplica) | TK_Complete | 9 | 9 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2720 | Granallado / Preparación de Superficie | TK_Complete | 18 | 18 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bastidor | A2730 | Aplicación Capa Imprimante, Enlace y Terminación | TK_Active | 54 | 8.1 | 15%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2750 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 72 | 72 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2760 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A2770 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_Active | 108 | 75.6 | 70%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2890 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 72 | 72 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2900 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2910 | Armado, Soldadura y Rectificado de Bandejas | TK_Complete | 108 | 108 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Bandeja Central (12 Un) | A2920 | Terminaciones superficiales (Limpieza, Decapado, Pasivado) | TK_Active | 54 | 27 | 50%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Barandas (16 Un) | A2800 | Fabricación Baranda radial removible | TK_Active | 189 | 141.8 | 75.03%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Parrilla de Piso (36 Un) | A2830 | Trazado y Corte de FRP | TK_Active | 54 | 32.4 | 60%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2850 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2860 | Fabricación Brazos radiales (spools repetitivos) | TK_Complete | 18 | 18 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Manifold Distribuidor | A2870 | Fabricación Conjunto válvula/boquilla (DET. 1-5) | TK_Complete | 18 | 18 | 100%
Entrega 1 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-1 | Pre-armado en taller / Despacho | A2940 | Bastidor / estructura / Bandejas / Barandas / Parrillas FRP | TK_Active | 108 | 21.6 | 20%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A2980 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_Complete | 162 | 162 | 100%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A2990 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3000 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bastidor | A3010 | Corte y Fabricación Distribuidor 8" | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3070 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 72 | 72 | 100%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3080 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3210 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 72 | 72 | 100%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Bandeja Central (12 Un) | A3220 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Barandas (16 Un) | A3120 | Fabricación Baranda radial removible | TK_Active | 189 | 141.8 | 75.03%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Parrilla de Piso (36 Un) | A3150 | Trazado y Corte de FRP | TK_Active | 54 | 32.4 | 60%
Entrega 2 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-2 | Manifold Distribuidor | A3170 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | TK_Active | 36 | 28.8 | 80%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3280 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_Active | 162 | 81 | 50%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3290 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_Active | 36 | 18 | 50%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3300 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | TK_Active | 36 | 18 | 50%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bastidor | A3310 | Corte y Fabricación Distribuidor 8" | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3370 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 72 | 72 | 100%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3380 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3510 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 72 | 72 | 100%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Bandeja Central (12 Un) | A3520 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Barandas (16 Un) | A3420 | Fabricación Baranda radial removible | TK_Active | 189 | 94.5 | 50%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Parrilla de Piso (36 Un) | A3450 | Trazado y Corte de FRP | TK_Active | 54 | 37.8 | 70%
Entrega 3 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-3 | Manifold Distribuidor | A3470 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | TK_Active | 36 | 28.8 | 80%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3580 | Corte y Fabricación de Vigas y Perfil Z | TK_Active | 162 | 81 | 50%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3590 | Corte y Fabricación de Consoldas Exteriores | TK_Active | 36 | 10.8 | 30%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3600 | Corte y Fabricación de Consoldas Centrales | TK_Active | 36 | 10.8 | 30%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bastidor | A3610 | Corte y Fabricación Distribuidor 8" | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3670 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 72 | 72 | 100%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Perimetral (12 Un) | A3680 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Central (12 Un) | A3810 | Corte, perforado y conformado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 72 | 72 | 100%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Bandeja Central (12 Un) | A3820 | Cilindrado (fabricación del cuerpo) SS316L | TK_Complete | 36 | 36 | 100%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Barandas (16 Un) | A3720 | Fabricación Baranda radial removible | TK_Active | 189 | 94.5 | 50%
Entrega 4 | TAG 2225-ZM-(02 Unidades)-4 | Manifold Distribuidor | A3770 | Fabricación del cuerpo central (spool/cabezal) | TK_Active | 36 | 28.8 | 80%
General | Sin despacho específico | General | A1640 | Planos de Fabricación | TK_Complete | 360 | 360 | 100%
General | Sin despacho específico | General | A1660 | Suminstro de Materiales | TK_Complete | 180 | 180 | 100%